## 工作表1
功能 | 预计完成时间 | 计划书位置
个人信息设置UI | 2016.8.20 | 1.10个人信息画面
选择用途画面UI | 2016.8.21 | 1.11选择用途画面
经期管理画面UI | 2016.8.21 | 1.12经期管理画面
用户主设置画面UI | 2016.8.22 | 1.13设置主画面
我的体温计设置画面UI | 2016.8.22 | 1.14我的体温计画面
我的体温计闹钟设置功能 | 2016.8.22 | 1.14我的体温计画面
我的提醒设置UI | 2016.8.23 | 1.15我的提醒画面
我的提醒功能 | 2016.8.24 | 1.15我的提醒画面
消息通知画面UI+功能 | 2106.8.25 | 1.16消息通知画面
温度单位设置UI+功能 | 2016.8.25 | 1.17温度单位画面
绑定账户UI+功能 | 2016.8.26 | 1.18温度单位画面
关于UI+功能 | 2016.8.27 | 1.19关于主画面
教程页面+反馈 | 2016.8.28 | 1.21反馈功能画面
登录注册功能 | 2016.8.29~2016.8.31 | 1.22~1.24
已连接温度计测量画面UI | 2016.9.1~9.3 | 1.4已连接过温度计设置画面
受孕率等表格 | 2016.9.4~9.5 | 1.5~1.6
日历设置画面 | 2016.9.6~9.8 | 1.7日历设置画面
知识库画面 | 2016.9.9~9.10 | 1.8知识库画面
蓝牙连接功能 | 2016.9.11~9.12
网络接口添加 | 2016.9.13~9.16
细节完善 | 2016.9.17~9.20